## 审查说明
Excellent 新需求验收审查表
版本：审查稿 v1 · 本表不是验收通过报告；黄色列可填写用户意见。
事项 | 说明
用途 | 先由用户审查业务口径，再执行验收。当前没有确认上线通过，也没有授权切换线上模式或产生交易。
整理日期/代码基线 | 2026-09-11；本地HEAD 8bd6c21（17:50:06 +08:00）。原版规则基线79c012b。源码与历史记录不是原始聊天逐字确认。
本次范围 | 50条业务验收、15项待定规则、8条上线检查；含新分润、城市席位、原版保护、同期订单/资产展示。
规则采用顺序 | 本轮用户已明确要求 > 记录中明确的后续需求 > 主设计草案；历史修复/测试报告只作实现与证据。无法确定的口径列入待定规则。
最新规则一 | 原模式关闭城市合伙人入口、席位内容及新购/重新发起支付；新模式恢复。已发起的支付晚到回调按付款事实处理。
最新规则二 | 城市席位订单全部禁止主动退款，包括付款未得席位；保留重复扣款/取消后晚到支付退回及旧在途退款对账。接替返还旧本金不属于主动退款。
重要纠正 | 不能用退款恢复旧席位测试数据。普通商品异常退款与席位禁退是两条不同规则。新模式按付款锁定；原区域奖仍保留完成时首次读配置的例外。
证据强度 | 本次只核对资料、代码片段与已有证据文件。历史本地XML有411个用例且失败/错误/跳过为0；未重跑，不等于当前生产已逐条验收。
不要相加用例数 | 411、326、53等来自不同阶段/范围，包含重叠；不能相加宣传为独立用例总数。
如何填写 | 先看待定规则Q01—Q15；在业务验收审查意见选同意/需修改/暂缓，补备注。实测结果留未执行，实施验收后由证据填写。
通过定义 | 业务规则已确认；影响钱款/席位/权限的场景有目标版本证据；上线检查通过；异常有闭环。入口出现、镜像更新或历史测试通过均不能单独代表需求验收。
线上已知边界 | 此前已核对三端运行镜像摘要等于阿里云对应标签，前端含模式设置；MySQL曾unhealthy，用户实际域名/角色及云构建提交尚未核对。本次不更新该现场状态。
本次未执行 | 不切换线上模式、不重启/部署、不运行交易/退款/数据库迁移；只生成本地审查资料。

## 待定规则
先审查这些业务口径
这里既有草案默认项，也有明确实现限制；请填写接受的规则，而不是只确认界面是否存在。
编号 | 主题 | 为什么待确认 | 当前实现/默认 | 请审查的决定 | 关联验收项 | 审查优先级 | 审查意见 | 你的要求/备注
Q01 | 分润受益关系 | S02明确说这是对原话的实施解释，尚未收到单独答复。 | 直接推荐人拿直推；其上级再向上7层，共需8位祖先。 | 确认直推人不再兼领首层；若理解不同，需重写受益人样例并重测。 | C02、C03 | 启用新模式前 | 待审查
Q02 | 按件与舍入 | S01 §14仍列为默认项。 | 每件理论值先向下取到分，再乘件数。 | 确认按件；2件的第7层6.24、公司6.26。 | C04 | 启用新模式前 | 待审查
Q03 | 城市归属 | S01 §7、14采用默认规则。 | 以收货地址省市匹配，付款时锁定。 | 确认是否按收货地；无需配送/地址缺失时应归哪个城市须明确。 | C06 | 启用新模式前 | 待审查
Q04 | 缺失受益人金额 | S01 §14仍待确认。 | 无城市合伙人或无对应上级的金额都进公司。 | 确认全部归公司，是否需要按缺失原因单列展示。 | C05 | 启用新模式前 | 待审查
Q05 | 成本与售价快照 | S02/S03/S07明确实现；业务口径仍需确认。 | 售价在下单时记录，成本/规则在付款时读取；之后固定。 | 确认待付款期间涨成本如何处理；目前冲突保留付款、暂停履约并处理普通商品退款。 | C07、F03 | 启用新模式前 | 待审查
Q06 | 实际卖价与经营成本 | S01 §6称实际卖价；S02/S08记录抵扣不缩小池。 | 积分/余额抵扣不缩小订单售价口径；成本不自动补入税费等。 | 明确积分/余额资金来源，优惠、运费、税费、支付费、售后成本如何计入，确认900池可承受。 | C02、C07 | 启用新模式前 | 待审查
Q07 | 释放时点 | S01 §8.2建议售后期结束释放；后续报告说明未实现。 | 付款冻结、订单完成立即释放，无额外售后等待期。 | 选择接受当前时点，或明确等待条件/周期后开发再验收。 | F02 | 启用新模式前 | 待审查
Q08 | 封顶/零增长后的接替 | S01 §14待定，S07记录恢复能力。 | 报价无正增值则停止；改增长率/上限可恢复未来报价。 | 确认封顶后停止还是同价轮换；同价轮换会改变现有业务规则。 | S09、S10 | 启用席位购买前 | 待审查
Q09 | 哪些商品参与 | S01 §14待定；S02记录逐商品配置。 | 全局新模式下仅已启用新规则商品发新奖；其他商品不发奖、不回退原模式。 | 确认逐商品启用且未配置不发奖，或要求全部商品先配置齐全。 | C08、M03 | 启用新模式前 | 待审查
Q10 | 一人多城及任期 | S01 §14一人多城待定；未定义固定到期规则。 | 允许持有多个城市，任期记录开始，无自动到期换任。 | 确认允许数量及是否需要固定期限；不要把现有开始时间当到期管理。 | S11 | 启用席位购买前 | 待审查
Q11 | 同人多角色奖励 | S02记录当前实现。 | 同用户可兼城市合伙人和推荐人，按角色累加。 | 确认是否允许叠加，以及关联账户接替是否另需限制。 | C09、S04 | 启用新模式前 | 待审查
Q12 | 席位已收款但未履约 | S05最新规则明确禁止主动退款，并说明没有新增人工履约工具。 | 保留付款和待处理提示，联系平台；不能自动退、补履约或伪造成功。 | 退款禁令按最新记录保留；必须指定处置负责人、时限、对账/履约机制及用户告知。当前缺少完整闭环。 | S06、S07、S08、F06 | 启用席位购买前的关键阻塞 | 待审查
Q13 | 佣金不足时退款 | S02/S03/S08记录限制。 | 已提现/已使用导致余额不足时可能无法冲正；未提供负余额追偿政策。 | 明确是否冻结可提现额、由谁垫付、如何追偿及渠道已退内部失败的对账流程。 | F07 | 启用新模式前 | 待审查
Q14 | 原区域奖取值时点 | S03纠正“所有历史订单均付款快照化”的概括。 | 原模式区域奖在完成时首次读当时配置。 | 确认继续保留；如要求全部按付款快照，需要单独改造，不能写成已完成。 | H03 | 原模式保护验收前 | 待审查
Q15 | 两管理员改同字段 | S03明确未实现全表单版本冲突确认。 | 不同字段互不覆盖；相同字段后保存者覆盖。 | 确认接受，或要求冲突提示及重新确认。 | H04 | 管理流程审查 | 待审查

## 业务验收
新分润、城市合伙人及同期变更验收
全部实测结果初始为未执行；历史证据仅供设计验收场景，不等同本次或线上通过。
编号 | 模块 | 场景/操作 | 预期结果/判定标准 | 规则性质 | 依据 | 历史证据 | 审查意见 | 实测结果 | 备注/证据
M01 | 模式与入口 | 超级管理员进入后台「佣金明细」 | 看到当前分润模式和「模式设置」；可选择原模式/城市合伙人模式。 | 记录及代码明确 | S01 §4、10；S11 | E02、E06 | 待审查 | 未执行
M02 | 模式与入口 | 团队管理员/普通用户尝试模式设置和管理接口 | 不显示越权操作；服务端拒绝未经授权的切换、席位管理及待处理订单访问。隐藏按钮不能代替接口鉴权。 | 记录及代码明确 | S02；S07；S11 | E02、E06 | 待审查 | 未执行
M03 | 模式与入口 | 分别缺少内部账户、启用商品规则或启用席位后尝试启用新模式 | 拒绝切换并说明缺项；分润超池同样拒绝；允许至少一个已启用但无人持有的席位通过城市配置检查。 | 记录采用的实现口径 | S01 §4.3；S10 | E02、E07 | 待审查 | 未执行
M04 | 模式与入口 | 原/新模式双向切换；另一个管理员会话保留旧状态后再切换 | 任意时刻只有一个全局模式；按数据库最新状态操作；不允许按商品/城市分别选择两套全局模式。 | 记录明确 | S01 §4；S03 | E01、E03 | 待审查 | 未执行
M05 | 模式与入口 | 切换后查看切换记录 | 记录前后模式、操作者、时间、原因、待结算订单数及冻结金额；后续改其他配置不改写历史记录。 | 记录明确 | S01 §4.3；S10 | E02、E07 | 待审查 | 未执行
M06 | 模式与入口 | 切回原模式，进入个人中心和席位直达链接 | 个人中心隐藏入口；席位页面显示「暂未开放」；列表、我的城市、报价及购买规则不展示，接口返回关闭状态及空列表。 | 后续明确需求，覆盖旧记录 | S04；S01 §4.2 | E04 | 待审查 | 未执行
M07 | 模式与入口 | 页面停留时切换模式；模拟查询失败；再切回新模式 | 每次进入及前台停留约每15秒更新；失败默认关闭；新模式恢复入口和可购买席位。网络失败不承诺固定秒数刷新完成。 | 后续明确需求 | S04 | E04 | 待审查 | 未执行
M08 | 模式与入口 | 原模式下新建席位订单、继续未付席位单支付、取消未付单 | 服务端拒绝新购及重新发起支付，前端隐藏支付按钮；未付单仍可取消。保留历史订单、佣金和席位关系。 | 后续明确需求 | S04；S05 | E01、E04 | 待审查 | 未执行
M09 | 模式与入口 | 切换前已发起第三方支付，切换后收到成功回调 | 保留真实付款事实，按已有订单处理履约或异常；重复回调幂等。不将关闭入口解释为撤销已签发的支付页面。 | 后续明确需求 | S04；S05 | E01、E04；真实渠道未验收 | 待审查 | 未执行
C01 | 商品分润 | 编辑售价、成本、城市奖、直推奖；篡改七层派生字段 | 四项金额可手填；七层固定为50%递减，预览只读；接口拒绝手改层数、比例和首层奖；非法金额/缺成本/超池不能保存。 | 规则修订明确 | S01 §6、10；S02；S12 | E01、E02 | 待审查 | 未执行
C02 | 商品分润 | 售价1600、成本700、城市奖100、直推奖400；1件；人员齐全 | 逐项符合金额样例A：城市100、直推400、七层200/100/50/25/12.50/6.25/3.12、公司3.13；总额900。 | 金额样例明确；层级关系见Q01 | S01 §6.3、13；S02 | E01、E02、E07 | 待审查 | 未执行
C03 | 商品分润 | 核对直推人和七层受益人，不只核对金额 | 当前解释：直推人只拿直推奖；从其上级开始七层，完整链需买家有八位祖先；直推人不能同时再拿首层200。 | 实施解释待确认 Q01 | S01 §6.3；S02 | E02、E07 | 待审查 | 未执行
C04 | 商品分润 | 同样规则购买2件，并核对取整前/后金额 | 按单件理论值独立向下取到分，再乘件数；总额1800，第七层6.24，公司6.26；不能先乘数量再取整。 | 按件默认口径待确认 Q02 | S01 §6.6；S02；S12 | E01、E07 | 待审查 | 未执行
C05 | 商品分润 | 分别缺少城市持有人、直接上级、部分上级层级 | 缺失角色金额和尾差归公司；不虚构上级、不补给旧市级代理或其他层级；全部受益人缺失时900归公司。 | 默认口径待确认 Q04 | S01 §6.4、14；S02 | E01、E07 | 待审查 | 未执行
C06 | 商品分润 | 按不同收货省市付款；付款后更换地址/城市持有人 | 当前以收货地址标准省市识别；新模式付款时锁定城市和受益人，后续轮换或改地址不改已锁定流水。 | 城市归属默认口径待确认 Q03 | S01 §7、14；S02 | E01、E03、E07 | 待审查 | 未执行
C07 | 商品分润 | 付款前/后修改售价、成本、规则；混合多商品订单 | 售价取订单明细；付款时读取最新成本和规则并保存快照；付款后不重算。若池不足，保留付款并进入待处理，不部分入账或超发。 | 当前实现，成本及抵扣口径见Q05/Q06 | S03；S07 | E01、E03、E06 | 待审查 | 未执行
C08 | 商品分润 | 新模式下购买未启用新规则的商品 | 当前不生成新奖励，也不回退原分润；是否允许此经营策略须确认。 | 默认/实现口径待确认 Q09 | S01 §10、14；S02 | E01、E02 | 待审查 | 未执行
C09 | 商品分润 | 城市持有人同时也是推荐人；同账户多笔/多角色获奖 | 按当前实现可累加不同角色奖励，余额等于其全部流水之和，无覆盖丢失或重复发放。 | 角色叠加口径待确认 Q11 | S02 | E01、E03 | 待审查 | 未执行
C10 | 商品分润 | 新模式订单结算时检查旧分销、市级及区域代理流水 | 只产生新模式商品流水，不触发旧分销和区域代理分配；席位资金与商品分润能分别对账。 | 明确隔离要求 | S01 §2、3、8、9；S02 | E01、E02、E03 | 待审查 | 未执行
S01 | 城市席位 | 创建标准省市席位、重复/并发创建、非法城市名 | 每个标准省市组合最多一个席位及当前持有人；重复冲突拒绝，非法省市拒绝；可先配置无人持有席位。 | 规则修订明确 | S01 §5、11；S02；S10 | E01、E02 | 待审查 | 未执行
S02 | 城市席位 | 首次购席位1000元，有直接上级/无上级各一次 | 有上级：上级100，公司900；无上级：公司1000；订单、席位归属及实际内部账户入账一致。 | 明确规则 | S01 §5.2；S09 | E01、E07 | 待审查 | 未执行
S03 | 城市席位 | 上一任成交1000，新购买者支付1200接替 | 旧本金1000、旧任增值80、公司60、买家上级20、运维40，总额1200；新任生效、旧任失效、历史保留。 | 明确规则 | S01 §5.3、13；S09 | E01、E07 | 待审查 | 未执行
S04 | 城市席位 | 无上级或出现分精度尾差时接替；同账户兼多个受益角色 | 当前缺失上级奖及尾差进公司；受益角色合并入账不覆盖；每笔全部分配合计精确等于实付金额。 | 当前实现；角色叠加见Q11 | S09；S13 | E01、E02 | 待审查 | 未执行
S05 | 城市席位 | 连续多次接替，并逐次核对上一任本金 | 本金采用上一笔实际成交/支付金额，不把下一次报价当成上任本金；每次增长、奖励及总额均能对账。 | 明确修复规则 | S01 §5；S09；S13 | E01、E07 | 待审查 | 未执行
S06 | 城市席位 | 当前持有人购买自己的同城席位；旧未付自购单晚到付款 | 下单和履约均拒绝自我接替；旧单收款仍记真实付款并待处理；已成功订单回调重试不误当新自购。 | 规则修订明确；异常处理见Q12 | S01 §5、11；S02；S05 | E01、E02 | 待审查 | 未执行
S07 | 城市席位 | 两人使用同一报价并发支付；正常成功回调反复重放 | 只允许一人取得该版本席位，另一笔已收款保持未履约待处理；同一订单不重复分配/获席位。未履约席位也禁止主动退款。 | 最新退款政策覆盖旧报告 | S01 §5.5；S05；S09 | E01；历史并发报告须按新政策复核 | 待审查 | 未执行
S08 | 城市席位 | 待付款时修改增长率/上限，旧报价继续付款 | 规则与报价版本更新；不按失效报价履约；保留付款事实和原因并待平台处理，不误报未付款。 | 记录明确；处理闭环见Q12 | S10；S05 | E01、E07 | 待审查 | 未执行
S09 | 城市席位 | 达到价格上限或增长率为0后继续尝试接替 | 当前仅允许有正增值的后续接替，封顶后停止；不默认允许同价轮换。 | 尚待定稿 Q08 | S01 §5.4、14；S07；S10 | E01、E06、E07 | 待审查 | 未执行
S10 | 城市席位 | 封顶停止后提高/取消上限或调整增长率 | 停滞报价按上次成交重算；1100成交、20%增长、上限改2000时新报价1320；旧报价失效且留审计，不改历史本金/持有人。 | 已记录的恢复能力；依赖Q08 | S07 | E01、E06 | 待审查 | 未执行
S11 | 城市席位 | 同一用户购买不同城市；查看席位任期 | 当前允许一人多城；记录任期开始，未定义固定到期自动换任。是否增加持有上限/期限需确认。 | 默认口径待确认 Q10 | S01 §10、14；S10 | E02、E07；期限策略待定 | 待审查 | 未执行
F01 | 资金与异常 | 重复执行冻结、完成释放、取消/允许的退款；公司尾差同时核对 | 每笔流水只执行一次有效状态变化；账户余额/冻结与明细一致，公司/运维内部账户真实入账，不能仅展示分配数字。 | 明确账务要求 | S01 §8、9；S02；S09 | E01、E03 | 待审查 | 未执行
F02 | 资金与异常 | 完成普通商品订单并观察佣金释放时点 | 当前付款冻结、订单完成即释放，没有新增独立售后等待期；与草案“售后期结束释放”存在差异，未确认前不判通过。 | 文档冲突待确认 Q07 | S01 §8.2；S02；S08 | E01、E07（部分为现状断言） | 待审查 | 未执行
F03 | 资金与异常 | 普通商品支付成功但分润规则/账户冲突 | 保留PAID与快照及失败原因；回滚该次部分分润写入；禁止发货/完成/重算；进入商品待处理，按既有流程退款后退出列表。 | 明确修复规则，非席位订单 | S07；S05 | E01、E06 | 待审查 | 未执行
F04 | 资金与异常 | 对席位已取得/未取得/异常/记录缺失分别发起用户及后台退款 | 统一禁止主动退款，接口409；页面隐藏操作并提示不支持退款；切模式不能绕过；未付款可取消。 | 2026-09-11明确需求 | S05 | E01（411例XML）、E08 | 待审查 | 未执行
F05 | 资金与异常 | 取消后晚到支付、重复扣款、政策调整前已受理退款 | 保留原路退回和既有在途退款对账；重放幂等；重复扣款退回不撤销已取得席位及其奖励；旧失败退款不可用来新发起退款。 | 明确政策例外 | S05 | E01、E08；真实渠道未验收 | 待审查 | 未执行
F06 | 资金与异常 | 席位已付款但未履约，查看两端待处理提示 | 不得假成功、丢失付款或自动更改席位；显示联系平台处理。当前未新增人工履约工具，必须先补充运营处置方案。 | 明确限制及缺口 Q12 | S05 | E01、E08 | 待审查 | 未执行
F07 | 资金与异常 | 可退款商品已释放/已提现，再退款；与释放并发 | 按最新流水状态收回，不影响其他订单余额；余额不足当前可阻止冲正。渠道已退款而内部冲正失败的处置须明确。 | 当前限制待定 Q13 | S02；S03；S08 | E01、E03、E07 | 待审查 | 未执行
F08 | 资金与异常 | 检查内部账户与累计金额；尝试内部账户登录 | COMPANY/OPERATIONS为禁止登录的内部账户且类型唯一；同账户多角色/并发金额不覆盖；不自动合并重复账户或改写历史异常钱款。 | 明确账户与审计规则 | S09；S02 | E01、E03；生产历史未验收 | 待审查 | 未执行
H01 | 原版保护 | 用留存原版规则比较固定/比例、普通/复购、数量1/2、有无上级 | 发奖对象及规则保持原业务含义；新模式不覆盖原配置；原有累计覆盖错误已修复，不能要求继续保留错误余额。 | 明确保护及修复边界 | S01 §12；S02 | E07：原计算器24场景报告，非整套旧系统证明 | 待审查 | 未执行
H02 | 原版保护 | 付款前后切换模式，再结算或允许的退款 | 商品按支付成功处理时锁定模式；已生成流水不随开关/规则改变而重算；同单不得出现两套商品分润。 | 明确规则 | S01 §4.2；S02；S03 | E01、E03、E07 | 待审查 | 未执行
H03 | 原版保护 | 原模式付款后修改区域规则，完成时核对区域奖励 | 原区域奖仍在订单完成时首次读取配置；不能宣称所有旧奖励都已付款快照化。是否保持现状需确认。 | 既有行为例外 Q14 | S02；S03 | E07：原版计算器对照 | 待审查 | 未执行
H04 | 原版保护 | 两管理员同时编辑不同套规则，快速切换/查询 | 保存只提交编辑字段，不覆盖另一套规则；模式切换不清空规则；页面只接受最后一次查询结果。同字段后保存覆盖仍存在。 | 明确修复；同字段限制见Q15 | S03；S06 | E03、E05 | 待审查 | 未执行
U01 | 管理与展示 | 后台订单按原分润/新分润/未锁定筛选并组合其他条件 | 数据库分页前筛选；状态/支付/类型/关键词可组合；团队管理员只看本团队；详情展示订单保存的模式和版本。 | 后续明确需求 | S06 | E05 | 待审查 | 未执行
U02 | 管理与展示 | 查看未付款、未付取消、旧已付款无锁定时间、席位单 | 普通未付为待锁定、未付取消为未锁定；旧已付按已保存模式，旧版本标历史规则；席位单区分专用类型且显示新模式。 | 后续明确需求 | S06 | E05 | 待审查 | 未执行
U03 | 管理与展示 | 移动端查看佣金明细及取消流水 | 按流水显示原/新分润及待结算/已结算/已撤销；撤销不计待结算数量；不随当前开关改写历史标签。 | 后续明确需求 | S06 | E05 | 待审查 | 未执行
U04 | 管理与展示 | 编辑商品价格/成本、新旧规则、席位参数后查看审计 | 保存前后值、版本、操作人、原因和时间；修改记录与配置同事务；停用规则仍可查；不伪造旧原始精度或历史修改。 | 明确审计要求 | S01 §9、10、12；S10 | E02、E07 | 待审查 | 未执行
U05 | 管理与展示 | 后台查看席位历史、未履约订单和权限范围 | 展示初始/成交/报价、上限、任期开始、当前订单、前后任、资金分配及规则版本；待处理分清普通商品与席位退款政策。 | 明确管理需求，采用最新退款政策 | S10；S07；S05 | E02、E06、E08 | 待审查 | 未执行
A01 | 同期资产展示 | 查看移动端个人中心/资产页及后台用户资产摘要 | 对外货币展示统一余额、佣金、积分；佣金可用额与冻结额不重复计入可用总额。 | 同期更新记录，纳入本次审查 | S08 | E09 | 待审查 | 未执行
A02 | 同期资产展示 | 查看消费金/AI券等旧资产及历史支付记录 | 移除相关货币入口及内置宣传；历史账户、流水、订单和旧发放规则仍保留；不删除资金、不自动换成余额或积分。 | 同期更新记录，数据保留边界 | S08 | E09 | 待审查 | 未执行
A03 | 同期资产展示 | 点击积分/佣金入口，快速切换资产类型，测试长昵称和窄屏 | 入口进入正确页面；旧请求不覆盖新类型；使用与提现累计分开；常用手机宽度不溢出、昵称不挤压头像标识。 | 同期更新记录 | S08 | E09：本地H5；真机未验收 | 待审查 | 未执行

## 金额样例
逐项核对金额与受益人
样例A依据主设计；样例B为按主设计公式计算的审查示例，不是线上真实交易。金额单位元。
样例 | 受益对象 | 1件金额/本次金额 | 2件金额 | 单位 | 条件/说明
A 商品分润 | 当前城市合伙人 | 100 | 200 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 买家直接推荐人 | 400 | 800 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 推荐人的上级起第1层 | 200 | 400 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 推荐人的上级起第2层 | 100 | 200 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 推荐人的上级起第3层 | 50 | 100 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 推荐人的上级起第4层 | 25 | 50 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 推荐人的上级起第5层 | 12.5 | 25 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 推荐人的上级起第6层 | 6.25 | 12.5 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 推荐人的上级起第7层 | 3.12 | 6.24 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 公司尾差 | 3.13 | 6.26 | 元 | 售价1600/成本700，城市100/直推400；2件按单件取整后乘2；见Q01/Q02。
A 商品分润 | 合计 | 900 | 1800 | 元 | 全部收款方合计，不含商品成本700/件。
B 席位接替 | 上一任本金 | 1000 |  | 元 | 审查用举例：旧成交1000，新成交1200；增值200。本金返还不是主动退款。
B 席位接替 | 上一任增值奖励 | 80 |  | 元 | 审查用举例：旧成交1000，新成交1200；增值200。本金返还不是主动退款。
B 席位接替 | 公司 | 60 |  | 元 | 审查用举例：旧成交1000，新成交1200；增值200。本金返还不是主动退款。
B 席位接替 | 新买家的直接上级 | 20 |  | 元 | 审查用举例：旧成交1000，新成交1200；增值200。本金返还不是主动退款。
B 席位接替 | 运维 | 40 |  | 元 | 审查用举例：旧成交1000，新成交1200；增值200。本金返还不是主动退款。
B 席位接替 | 合计 | 1200 |  | 元 | 审查用举例：旧成交1000，新成交1200；增值200。本金返还不是主动退款。

## 上线检查
业务通过后仍需完成的上线检查
以下是本次建议的发布门槛，不能当作用户此前已确认的业务需求；本次均未执行。
编号 | 检查 | 通过标准 | 已知证据或缺口 | 性质 | 实测结果 | 记录/负责人
R01 | 固定发布版本 | 记录Git提交、三端镜像摘要、数据库迁移版本和回退镜像；验收与上线使用同一摘要。 | 已知：本次整理HEAD为8bd6c21；本会话此前核对运行摘要等于阿里云标签，但未核对云构建Git提交。 | 建议上线门槛 | 未执行
R02 | 数据库/服务健康 | API、后台、移动端及数据库/Redis就绪；查明不健康原因再放行。 | 本会话此前excellent-mysql为unhealthy但仍运行；原因未查明，本次未复查服务器。 | 建议上线门槛 | 未执行
R03 | 备份与升级 | 验证目标版本在隔离生产数据副本上的升级，记录旧数据金额/结构，备份可恢复。 | 历史仅有旧schema和少量样例的本地演练，不能代替生产数据量/重复账户/坏账验收。 | 建议上线门槛 | 未执行
R04 | 真实渠道闭环 | 核对支付签名、回调、重复通知、到账、允许的退款及提现；用明确限定的受控方案。 | 历史主要模拟支付；席位禁止主动退款，不可将真实席位交易当可随意撤销的测试。 | 建议上线门槛 | 未执行
R05 | 访问链路与角色 | 核对用户访问域名、反向代理、静态资源版本、缓存及真实账号角色；看到开关并验证接口鉴权。 | 已确认线上构建含模式设置且仅SUPER_ADMIN显示；用户实际地址/角色尚未核对。 | 建议上线门槛 | 未执行
R06 | 运行任务与负载 | 核对调度/回调重试/结算任务的部署方式及执行结果；做符合预期规模的并发与压力测试。 | 已有控制时序的MySQL测试，不等于长期负载能力；阈值和观察周期待业务确定。 | 建议上线门槛 | 未执行
R07 | 回退与生产测试边界 | 定义停测/回退条件、维护窗口、测试账号商品和城市、恢复清单；核对在途付款和结算。 | 镜像回退不撤销数据库/资金变化；整库还原可能覆盖真实业务。不能承诺测试后毫无痕迹。 | 建议上线门槛 | 未执行
R08 | 发布后账务核对 | 按订单核对模式、发放、冻结、可用、退款、席位归属和内部账户，异常有负责人和记录。 | 历史本地对账为零异常，不代表当前生产历史账目已对清。 | 建议上线门槛 | 未执行

## 资料与证据
需求来源与历史证据索引
来源保留原文件；后续明确需求覆盖旧报告相反描述。证据文件属于本地历史运行，不证明当前生产验收。
编号 | 资料性质 | 本地相对路径（可点击） | 使用说明
S01 | 主设计草案，仍待审查 | docs/full_city_partner_commission_design.md | v1.1-draft；已含9月11日补充；§14仍有待定事项。
S02 | 固定七层/隔离实施解释与历史验证 | docs/isolation_verification_20260910_city_partner.md | 关于原模式仍可买席位、异常席位可退款的旧描述已被S04/S05覆盖。
S03 | 交错操作与原区域奖口径纠正 | docs/interleaved_verification_20260910.md | 补充会话缓存、并发和同字段覆盖限制。
S04 | 移动端随模式开关 | docs/mobile_city_partner_mode_20260911.md | 明确替代原模式仍可独立购买席位。
S05 | 最新席位退款约束 | docs/city_partner_no_refund_20260911.md | 所有席位单禁止主动退款；保留晚到/重复支付退回和旧在途对账例外。
S06 | 订单模式展示与筛选 | docs/order_commission_display_20260911.md | 区分普通商品新分润与席位交易，历史标签不随开关改写。
S07 | 普通商品支付异常和停滞报价恢复 | docs/recovery_fix_20260910_city_partner.md | 普通商品退款恢复规则继续保留；不能套用到最新禁退席位政策。
S08 | 同期全局更新及发布限制 | docs/final_global_verification_20260911.md | 资产三类货币/部署健康改动；本地验证。其“未提交”等是当时状态，不当作当前Git状态。
S09 | 内部账户及初期修复 | docs/fix_20260910_city_partner.md | 内部账户真实入账、禁止登录与唯一约束；旧可退款/可编辑衰减描述已被后续覆盖。
S10 | 审计与管理缺口完善 | docs/improvement_20260910_city_partner.md | 席位字段、标准城市、规则修改留痕；旧模式/退款/封顶后不能恢复描述按后续更新。
S11 | 当前后台入口与角色代码 | admin-web/src/views/commission/CommissionView.vue | 24—26行：SUPER_ADMIN才显示模式设置；该代码事实不等于用户需求已签字。
S12 | 当前七层计算代码 | server/app/services/city_partner_rules.py | 理论金额独立向下取分后乘件数；用于核对样例。
S13 | 当前席位分配代码 | server/app/services/city_partner_service.py | 上一任实际成交本金、缺失上级/尾差归公司、角色合并入账。
E01 | 最新席位退款政策综合回归 | logs/local-test/seat-refund-policy-regression.xml | 本次读取XML：411 testcase，failure/error/skipped均0；历史本地运行，非本轮复测。
E02 | 隔离与后台规则浏览器记录 | logs/local-test/isolation-browser-results.json | 本次确认文件存在；覆盖依据S02/S03；未重放浏览器。
E03 | 交错操作历史回归 | logs/local-test/interleaved-regression.xml | 本次读取XML：326 testcase，failure/error/skipped均0；非压力测试。
E04 | 移动端开关浏览器记录 | logs/local-test/availability-browser-results.json | 本次读取：6项开关相关标记为true，errors为空；历史本地H5。
E05 | 订单模式浏览器记录 | logs/local-test/order-mode-browser-results.json | 本次确认文件存在；验收范围见S06；未重放。
E06 | 支付异常恢复浏览器记录 | logs/local-test/recovery-browser-results.json | 历史覆盖依据S07；旧席位退款成功不能作为最新需求通过证据。
E07 | 文档/边界/原版对照历史回归 | logs/local-test/final-global-acceptance.xml | 本次读取XML：53 testcase，failure/error/skipped均0；部分测试断言既有边界，不能等同业务已确认。
E08 | 最新席位禁退本地实时抽查记录 | logs/local-test/seat-refund-policy-live.json | 本次读取：记录检查60席位单，2个抽查请求为409；是历史本地数据，不是线上抽查。
E09 | 全局浏览器/资产历史记录 | logs/local-test/final-global-browser-results.json | 覆盖依据S08；真机App/小程序和真实渠道未验收。
E10 | 旧结构本地迁移演练记录 | logs/local-test/migration-rehearsal.json | 本次确认存在；旧schema加样例，不等于生产恢复演练。
E11 | 部署健康退出码历史记录 | logs/local-test/deploy-health-results.json | 本次确认存在；模拟成功及三端失败，不证明当前生产健康。