## 本轮检查
实际执行结果与未覆盖范围
编号 | 检查 | 结论 | 本轮结果 | 边界 | 关联验收项 | 证据
T01 | 版本与发布 | 通过（本次部署内容） | 线上后端125个Python文件与8bd6c21源码逐一一致（统一换行后）；三端运行摘要与阿里云当前标签一致。 | 随后仅本地修正文案一个文件；不把修改后的工作区说成与线上完全一致。 | R01 | source-comparison.json；remote-final-checks.json
T02 | 本地完整回归 | 通过 | 411用例，失败/错误/跳过均0；另2子测试通过；包括9项以mysql命名模块中的实际本地MySQL用例。 | 含原计算器对照及边界现状断言；不等于待定业务政策已获认可。 | C01—C10、S01—S11、F01—F08、H01—H04 | backend-regression.xml
T03 | 移动端/静态检查 | 通过 | 移动端25项JS单元测试；后台/移动端ESLint、后端Ruff均通过。 | 测试结果来自本轮命令；没有宣称覆盖所有浏览器交互。 | U01—U05、A01—A03 | ruff.json；本轮命令输出
T04 | 原样镜像功能验证 | 22项通过，1条说明失败 | 直接复制三端线上镜像到本地，校验ID，独立数据库、内部网络、模拟支付；通过首购、1200接替分账、900及1800商品池、8位祖先关系、退款、开关与快照等。 | 发现F03提示错误；未通过部分保留失败记录。未安装软件/替换依赖改变原镜像。 | M01—M08、C02—C04、S02—S08、F04—F05、H02 | production-image-api-results.json
T05 | 隔离账务核对 | 通过 | 原样镜像模拟交易后：混账、负佣金、重复城市、冻结汇总不一致、自我接替记录均0。 | 这是本地测试数据库，不代表真实支付渠道已对账。 | F01、H01—H02 | production-image-ledger-audit.json
T06 | 旧结构迁移演练 | 通过（样例范围） | 用79c012b旧结构建立全新本地库，连续迁移2次；样例余额不变，新表字段存在，共60张表。 | 没有向生产执行迁移，也未以生产全量数据演练。 | R03 | migration-rehearsal.json
T07 | 线上页面与接口 | 通过（HTTP/资源范围） | API、后台、H5健康地址均200；HTTPS证书正常校验；后台/H5入口和主要JS与容器哈希匹配；匿名模式管理接口401。 | 未接管用户浏览器；其登录角色/客户端缓存、真机App/小程序未复测。 | M01—M02、R05 | public-http-checks.json
T08 | 线上数据库结构 | 通过（列明项目） | 新模式关键字段、席位唯一索引、内部账户唯一约束、原始金额DECIMAL(48,26)均存在；公司/运维各1个内部不可登录账户。 | 不是对数据库所有表/索引/历史数据的完整审计。 | R03、F08 | production-db-audit.json
T09 | 线上业务配置 | 当前已开启新模式 | CITY_PARTNER；1个启用且已上架的有效商品规则、1个启用席位、0个席位持有人；公开availability=true。 | 本轮没有切换线上模式。无对应城市持有人时份额依当前规则归公司。 | M03、C05、C08 | production-db-audit.json；remote-final-checks.json
T10 | 线上账务聚合 | 未发现列明异常 | 新旧混账、负佣金、重复城市、冻结差额、已付未取得席位订单均0。 | 新模式商品流水本身为0；这些零异常不能证明新模式真实交易闭环已发生并正确。 | F01、H02、R08 | production-db-audit.json
T11 | 修正后局部回归 | 通过（仅本地源码） | 退款说明已纠正；相关23项回归和Ruff通过；说明文本检查确认没有旧承诺并保留退款例外。 | 23项与411项范围重叠，不相加；补丁尚未进入线上镜像。 | F03、U05 | policy-fix-regression.xml；policy-copy-validation.json
T12 | 真实支付与恢复 | 未执行 | 没有真实扣款、退款、提现、席位接替或生产数据回滚。 | 默认管理员密码及待定规则应先处理；也未实施压测或实际生产恢复演练。 | R04、R06、R07 | 本轮执行边界

## 待处理发现
先处理默认密码，再修正健康检查与政策说明
编号 | 优先级 | 问题 | 证据 | 处理建议 | 状态 | 证据文件
F01 | 高优先级 | 线上默认管理员密码仍有效 | 通过只读查询和密码校验函数比对初始化账号；返回true。没有尝试网页登录，报告不包含密码或哈希。 | 应由账号持有人立即更换默认密码，核对会话/登录记录；本轮未修改账户。 | 未处理（线上） | remote-final-checks.json
F02 | 需修正 | MySQL健康检查误报 | 实际检查为 mysql -e SELECT 1，未提供认证；日志是using password: NO。API查库成功；带现有密码执行SELECT 1已验证成功。 | 已准备宝塔Compose健康检查片段。应用Git构建不会自动修正宝塔的编排配置；应用该片段通常需重建MySQL容器，应安排维护窗口。 | 修正片段已准备，未应用线上 | mysql-healthcheck-validation.json
F03 | 需修正 | 后台退款政策提示与实际接口矛盾 | 线上原镜像readiness仍称“已付款但未取得席位可退款”；同镜像实际用户/后台退款均拒绝409。 | 本地commission_service.py已纠正说明，保留晚到/重复支付及旧在途对账例外。23项相关回归通过；尚未提交、推送、构建或发布。 | 本地已修正，线上仍是旧说明 | production-image-api-results.json
F04 | 业务待审查 | 付款未取得席位的处理闭环未定 | 本地原镜像验证：失效报价仍记录PAID且不能取得席位，主动退款被禁止。线上检查时此类未处理订单为0。 | 保持已确认退款禁令；在真实开展业务前明确负责人、处理时限、履约/对账方式和用户告知。 | 待业务确认Q12 | production-db-audit.json
F05 | 验收缺口 | 生产恢复与真实渠道未验收 | 常规/www/backup目录限定深度未检索到业务SQL备份；不能据此断言没有云快照或异地备份。本轮只做本地旧结构样例演练。 | 补充可验证的生产备份/恢复方案；真实支付、退款、提现、在途回调需另按受控计划验收。 | 未覆盖 | migration-rehearsal.json

## 镜像版本
当前线上原始镜像；本地文案补丁尚未发布
组件 | 标签 | 运行摘要 | 与仓库匹配 | 容器创建UTC
excellent-admin-web | crpi-190lmhdk7u2enek8.cn-hangzhou.personal.cr.aliyuncs.com/excellent-project/excellent:admin-web-latest | sha256:18b29c0aacc83ff8008eb63321adf5e14b1747fe4b4fefe517e88fd86fe13c4e | True | 2026-09-11T10:25:57.687568557Z
excellent-mobile-app | crpi-190lmhdk7u2enek8.cn-hangzhou.personal.cr.aliyuncs.com/excellent-project/excellent:mobile-uniNew2-latest | sha256:59670810943ac5b4f7aeb4b7e47f834f1cf3506fd17480e6d7882958ce5ec3ce | True | 2026-09-11T10:25:57.687090676Z
excellent-server | crpi-190lmhdk7u2enek8.cn-hangzhou.personal.cr.aliyuncs.com/excellent-project/excellent:server-latest | sha256:276ae8da7f67fefad91222305418638d9522f0e61d9d3fc0ea039f328d8ed0d3 | True | 2026-09-11T10:25:57.660702584Z

## 原镜像接口检查
22项结果通过；1条旧退款说明失败（保留）
检查项 | 结果 | 实测细节
fresh_image_starts_original | 通过 | null
new_mode_requires_configuration | 通过 | null
seven_level_derived_rule | 通过 | null
configured_image_ready | 通过 | null
readiness_refund_policy_matches_enforcement | 不通过 | ["商品付款后冻结分润，订单完成即释放；当前不另设售后等待期。", "席位履约成功后禁止普通退款，已付款但未取得席位可退款；特殊退款尚不支持。", "按价格上限成交后停止轮换；同一用户可持有多个城市席位。", "无对应城市合伙人或上级时，未分配金额进入公司账户。", "原模式关闭移动端城市合伙人入口和新购；历史订单、分润与已发起支付的回调继续处理。"]
original_hides_seat_contents | 通过 | null
new_mode_enables_public_entry | 通过 | null
first_seat_purchase_completes | 通过 | null
first_holder_and_next_quote | 通过 | null
first_purchase_allocation_and_replay | 通过 | null
stale_paid_keeps_payment_without_seat | 通过 | null
rotation_exact_1200_allocation | 通过 | {"principal": "1000.0", "old_reward": "80.0", "company": "60.0", "parent": "20.0", "operations": "40.0"}
one_item_exact_900_allocation | 通过 | {"COMPANY_REMAINDER": "3.13", "UPLINE_7": "3.12", "UPLINE_6": "6.25", "UPLINE_5": "12.50", "UPLINE_4": "25.00", "UPLINE_3": "50.00", "UPLINE_2": "100.00", "UPLINE_1": "200.00", "DIRECT": "400.00", "CITY_PARTNER": "100.00"}
beneficiary_chain_excludes_direct_double_award | 通过 | null
commission_frozen_on_payment | 通过 | null
historical_flows_do_not_recalculate | 通过 | null
completion_releases_original_snapshot_after_switch | 通过 | null
original_payment_does_not_create_city_flows | 通过 | null
two_items_round_per_piece | 通过 | {"COMPANY_REMAINDER": "6.26", "UPLINE_7": "6.24", "UPLINE_6": "12.50", "UPLINE_5": "25.00", "UPLINE_4": "50.00", "UPLINE_3": "100.00", "UPLINE_2": "200.00", "UPLINE_1": "400.00", "DIRECT": "800.00", "CITY_PARTNER": "200.00"}
ordinary_goods_refund_cancels_new_commission | 通过 | null
admin_mode_filter_available | 通过 | null
disabled_mode_still_allows_unpaid_cancel | 通过 | null
mode_switch_history_present | 通过 | null

## 证据索引
证据属于本轮；不等于真实支付或完整业务验收
文件 | 说明
backend-regression.xml | 本地证据文件；点击文件名打开
policy-fix-regression.xml | 本地证据文件；点击文件名打开
production-image-api-results.json | 本地证据文件；点击文件名打开
production-image-ledger-audit.json | 本地证据文件；点击文件名打开
production-image-web-smoke.json | 本地证据文件；点击文件名打开
source-comparison.json | 本地证据文件；点击文件名打开
remote-runtime.json | 本地证据文件；点击文件名打开
remote-final-checks.json | 本地证据文件；点击文件名打开
production-db-audit.json | 本地证据文件；点击文件名打开
public-http-checks.json | 本地证据文件；点击文件名打开
mysql-healthcheck-validation.json | 本地证据文件；点击文件名打开
migration-rehearsal.json | 本地证据文件；点击文件名打开
policy-copy-validation.json | 本地证据文件；点击文件名打开
local-ledger-audit.json | 本地证据文件；点击文件名打开
scratch-cleanup.json | 本地证据文件；点击文件名打开